## Plantilla Test Case Completo
ARTESANIAS MARKETPLACE
ABOUT US
ID # | Título | Descripción | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Status | Prioridad | #Etiquetas | Evidencia | Diseñado por | Ejecutado por | Fecha de Ejecución | Comentarios
1 | Verificar contenido de texto | Verificar contenido de texto en pagina "Nuestro equipo" | Estar situado en la web site: https://market-artesanias.vercel.app/ | n/a | Paso 1 - Hacer click en "Nuestro Equipo" | Deberia aparecer el texto en el idioma de la región donde se encuentra logeado el usuario | FAIL | Baja | #register #qa | #VALUE! | Franco Ramirez | Franco Ramirez | 2024-04-25 | Se encontro un error de contenido en el texto. Deberia aparecer en español, en su lugar aparecen caracteres sin sentido.

## Ejemplo Completo
NOMBRE DEL PROYECTO
Nombre del Módulo
ID # | Título | Descripción | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Pass/Fail | Prioridad | #Etiquetas | Evidencia | Diseñado por | Ejecutado por | Fecha de Ejecución | Comentarios
1 | Verificar que se pueda loguear al sistema utilizando credenciales válidas | Ingresar al sistema utilizando credenciales válidas | Estar situado en el login de la plataforma Tener credenciales válidas | User: admin Pass: admin | 1- Ingresar el usuario en el campo user 2- Ingresar la contraseña en el campo password 3- Clickear en el botón "Entrar" | El sistema debería redireccionar al dashboard principal | PASS | Crítica | #Login #Smoke #Regresion |  | Dinno | Dinno | 2023-05-16
2 | Verificar que NO se pueda loguear al sistema utilizando credenciales inválidas | Ingresar al sistema ingresando credenciales inválidas | Estar situado en el login de la plataforma | User: admin Pass: 123456 | 1- Ingresar el usuario en el campo user 2- Ingresar la contraseña en el campo password 3- Clickear en el botón "Entrar" | El sistema debería mostrar el siguiente mensaje de error: "El usuario o contraseña son incorrectos" | FAIL | Alta | #Login #Regresion |  | Dinno | Dinno | 2023-05-16 | El sistema permite loguearse utilizando credenciales invalidas. BUG: https://exomindset-qa-squad.atlassian.net/browse/KAN-33

## Ejemplo Resumido
LOGIN
Screenmap: https://sitio.com/login
ID | Título | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Prioridad | #Etiquetas | Pass/Fail | Fecha de Ejecución | Evidencia | Comentarios
1 | Verificar que se pueda loguear al sistema utilizando credenciales válidas | Estar situado en el login de la plataforma Tener credenciales válidas | 1- Ingresar "admin" en el campo user 2- Ingresar "admin" en el campo password 3- Clickear en el botón "Entrar" | El sistema redirecciona al dashboard principal | Crítica | #Smoke #Regresion | PASS | 2023-05-16
2 | Validar que NO se pueda loguear al sistema utilizando credenciales inválidas | Estar situado en el login de la plataforma | 1- Ingresar "admin" en el campo user 2- Ingresar "123456" en el campo password 3- Clickear en el botón "Entrar" | El sistema debería mostrar el siguiente mensaje de error: "El usuario o contraseña son incorrectos" | Crítica | #Smoke #Regresion | FAIL | 2023-05-15

## Escenario de Prueba
LOGIN
Screenmap: https://sitio.com/login
ID | Título | Resultado Esperado | Pass/Fail | Fecha de Ejecución | Evidencia | Comentarios
1 | Loguearse con un mail y contraseña válidos | El sistema redirecciona al dashboard principal | NOT RUN | 2023-05-16
2 | Loguearse ingresando una contraseña incorrecta | El sistema debería mostrar el siguiente mensaje de error: "El usuario o contraseña son incorrectos" | NOT RUN | 2023-05-16